## Compromisos
ACTA DE PROYECTO: 27 DE OCTUBRE |  |  |  |  | ACTA DE PROYECTO: 04 DE NOVIEMBRE |  |  | ACTA DE 11 DE NOVIEMBRE
PROYECTO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO
P1129 | EBAR | Cierre de no conformidades encontrada por Air-e, por el Ing. Darwin y debe estar listo el 27 de oct | DARWIN NIEBLES | Sí | Desconexión de bombas el día 5 de noviembre. Programar al personal para la actividad: Hilario y alguien más | DARWIN NIEBLES | No | Desconexión de las bombas, ya que no se puede realizar la actividad
[5 empty] | Solicitada la segunda visita del RETIE para el proyecto | DARWIN NIEBLES | Sí | Escalera para cumplimiento normativo (Tipo air-e) Acero inoxidable (Solicitar la ficha tecnica al cliente) y anexarle la especificación de la escalera | si esto no esta listo de aquí a 20 de noviembre deben volver a pagar la recaligración de los equipos | CARLOS ALEMÁN
[5 empty] | Energizar la ultima semana de noviembre | DARWIN NIEBLES | No | Señalización del proyecto |  | CARLOS ALEMÁN
[8 empty] | Rejillas de los registros de media tensión |  | CARLOS ALEMÁN
[8 empty] | Envio de correo al cliente solciitando cierre de los pendientes que son de su alcance |  | CARLOS ALEMÁN
[8 empty] | Adecuaciones de distribuciones de tierra al transformador |  | CARLOS ALEMÁN
[8 empty] | Herramientas para las actividades pendientes |  | DICKSON MORÁN
[8 empty] | Sacar la cantidad de materiales y enviarlas a compras |  | CARLOS ALEMÁN
[8 empty] | Señalización de las tapas or exigencias del operador de red |  | CARLOS ALEMÁN
[8 empty] | Comunicarse con el inspector RETIE para conocer si hay algun pendiente para cierre NC |  | CARLOS ALEMÁN
P1261 | FISCALIA DE POPAYAN | Cierre de no conformidades encontradas en el procedimiento de espacios de trabajo (cuarto de celdas/tableros eléctricos). Firmar por parte de los ingenieros Germán, Darwin y Carolin para publicar en la puerta. Darwin y Carolin, antes de 31 oct | DARWIN NIEBLES | Sí | Correción solicitada por Humberto | DARWIN NIEBLES |  | Reunión de actualización planos de Victor y Darwin por teams |  | VICTOR GOMÉZ
|  | Enviar carta formal a la propietaria del inmueble solicitando extensión del arriendo hasta el 30 de noviembre, con el fin de dar cierre al contrato, ante del 15 de Nov para cierre de Contrato de Arriendo. El Tecnico Rodrigo se queda laborando hasta el dia 15 de Nov. Darwin Niebles | DARWIN NIEBLES | Sí | Visita de RETILAP el 31 de octubre, cerró con 2 No Conformidades. Segunda visita de RETILAP. | DARWIN NIEBLES | Sí | Certificaciones de Cables |  | COMPRAS
|  | Envio de Herramientas de Popayan y temas de Dotacion de Casa en popayan, Juan Carlos y Darwin | JUAN CARLOS | Sí | Pendientes del baño de piso 3 por concepto de instalación de extractores. | RODRIGO PIZO | Sí
[5 empty] | Viaje a energizar el proyecto el 20 de noviembre | DARWIN NIEBLES
[5 empty] | Envio de la carta para cierre de la casa. | NUR MALOOF
P1360 | A&C L’Unique – Suministro | Realizar el pedido de la última pieza pendiente. Darwin - Victor | DARWIN NIEBLES | Sí | Envio de cotización para fabricación de la caja con Carlos Arias a Danilo | DARWIN NIEBLES | Sí | Orden de compra de los adicionales para proceder |  | CLIENTE
|  | Instalar ultimos elementos Jomar - Victor | DARWIN NIEBLES | Sí | Certificado de las instalaciones por el valor del contrato | MAYERLIS CONTRERAS | No | Envío de certificación del valor de contrato |  | MAYERLIS CONTRERAS
|  | Facturar, corte de obra - Darwin | DARWIN NIEBLES | Sí | Equipo para pruebas | DICKSON MORAN | Sí | Dossier de legrand |  | COMPRAS
|  | Coordinar actividades para terminar medidas y mandar a fabricar la caja de conexión, antes del 04 de Nov | DARWIN NIEBLES | Sí | Entrega de dosier por parte del fabricante | DICKSON MORAN | No
[5 empty] | Cierre de corte de obra de mano de obra con Danilo | DARWIN NIEBLES | No
P1478 | Asunción – Media Tensión | Se tomo prestado para Habib 89 Mts de Cable Monopolar XLPE No.2 15KV | JUAN CARLOS | Sí | Revisar el plano de las subestaciones | VICTOR GOMÉZ | Sí | Reunión con david con planos |  | GERMÁN RODRIGUEZ
|  | Validar Diagrama Unifilar según cargas asociadas y proyectar cargas para detemirnar capacidad de SE. Se deb desconectar las cargas d elas monjas y tomar esa carga para saber disponibilidad en KVA de cada SE. Carlos aleman, Victor Gomez | CARLOS ALEMAN | No | Recepción de fichas del equipo | GERMAN RODRIGUEZ | No | Liberar el inventario de las celdas de asunción |  | COMPRAS / JOHN
[5 empty] | Diagrama Unifilar real | VICTOR GOMÉZ | Sí
[5 empty] | Información tecnica para actualizar diagrama unifilar | CARLOS ALEMÁN | Sí
P1435 | A&C Quintensense – Suministro | Pendiente ajustes de fabircacion con Lina y obtencion de fecha de despacho de soportes inicialmente y posterior EB - Darwin Niebles - carlos aleman - Victor | CARLOS ALEMAN | Sí | Entrega de 15 de noviembre, llegada 20 de noviembre. | DICKSON MORAN | No | Esperar la soportería el día de hoy 11 de noviembre | Que vamos a hacer con la soportería? | COMPRAS
|  | Propuesta de Alimentadores de EB de Trafo a Transferencia y Transferencia a Planta para evaluar por el Dir. De Obra | DARWIN NIEBLES | Sí | Despacho de la soporteria 5 de noviembre | DICKSON MORAN | Sí | Confirmar si las obras civiles para la soportería de la obra | Se debe preguntar al cliente sobre estas obras | CARLOS ALEMÁN
|  | Respuesta del Cliente según Avances de Obra civil para iniciar obras | DARWIN NIEBLES | No | Parte civil de obra para tomar decisiones de inicio de proyecto y programación | DARWIN NIEBLES | No | Confirmar que las soporteria ha llegado completa - programar vicita para confirmar esta información |  | CARLOS ALEMÁN
[5 empty] | Pendiente de la entrega de las piezas para validar y enviar una persona | DICKSON MORAN | No
[5 empty] | No se debe enviar ningún material a la obra | DICKSON MORAN | Sí
P1465 | A&C Quintensense – Instalacion | Se esta a la espera de Aprobacion de Obras recotizadas de la Instalacion de la EB de quintensense. Darwin Nebles | DARWIN NIEBLES | Sí
P14 | CSA POWER Tech - Instalacion EB San Martin | Esperar confirmación del cliente para continuar actividades. Carlos Aleman | CARLOS ALEMAN | No | Pendiente | CARLOS ALEMÁN | No | Comunicarse con el cliente para poder confirmar la fecha de inicio nuevamente,por correo con copia a todos | Copia al ing.Germán y darwin en loc orreos enviados, y a enviar. | CARLOS ALEMÁN
P1488 | SURAMERICANA DE ELECTRICOS - MARASHA EB - Suministro | Orden de produccion en legrand antes del 31 de Octubre. Darwin Niebles - Victor Niebles | DARWIN NIEBLES | Sí | No se tiene fecha de entrega |  |  | Se esta esperando llegada del material |  | COMPRAS
Se debe facturar este año al cliente
P1543 | Milanello | Inicio de obras, programr actividades, materiales, tablero, debe estar listo antes del 30 de nov | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Perfiles chaneles cruzados - buscar en el maestro de insumos 4X4 5 und y 2X4 lisos | DICKSON MORAN | Sí | Cablear todo el proyecto el sábado |  | PROYECTOS
[5 empty] | Traer el cable a la oficina el día de hoy | DICKSON MORAN | Sí
P1426 | HABIB DROGUERIA | Colocacion de tapas y Terminacion de Obra. Pendiente Conectores No.2para trafo. , Pintura amarilla de lineas de seguridad. Seguimiento al Exhosto, Caja de Fibra | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Terminales de 2/0 | DICKSON MORAN | Sí | Programar el medidor al laboratorio |  | CARLOS ALEMÁN
|  | Tramites de AIRE | DARWIN NIEBLES | No | Colocación de tapas | GERMÁN RODRIGUEZ | Sí | Autorización de los planos As built | Pendiente de esta autorización por parte del ente encargado | CARLOS ALEMÁN
|  | Tramites de SERVIMETERS | DARWIN NIEBLES | No | Programación para mandar el medidor | DARWIN NIEBLES | Sí | Obra civil para esosto
[5 empty] | Placa del transformador debe llegar el día de hoy, 4 de noviembre | DICKSON MORAN | No | Compartir el cierre de NC para compartir con el cliente | Mandarlo a John | CARLOS ALEMÁN
[5 empty] | Visita 2 para subsanar NC | CARLOS ALEMÁN | No | Correo al banco con aclaración |  | JOHN PASTRANA
[5 empty] | Mandar todas las evidencias de cierre de NC a más tardar el viernes 7 de noviembre a Edwin Barros | CARLOS ALEMÁN | Sí
[5 empty] | linea amarilla, marcación de tubería , cambio del Ip en la placa | CARLOS ALEMÁN | Sí
P1484 | LEASING DE OCCIDENTE - FACTURAS | Entregar manifiestos de Importacion de Medidores para validar factura | JOHN PASTRANA | Sí
P1482 | ALMAVIVA S.A CDL - CANDELARIA | Terminacion de trabajos de Tendido de señales para entrega a Honor y almaviva. Hilario y Miguel al sabado 01 de Nov | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Entrega oficial del proyecto de cartagena a HONOR | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Cotización de los adicionales que solicitaron el día sabado | 11 de noviembre | GERMAN RODRIGUEZ
|  | Probar puntos en El Bosque- Sabado 01 Nov | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Acta para facturar | GERMAN RODRIGUEZ | Sí
|  | Reemplazo Biometrico - 30 de Octubre | GERMAN RODRIGUEZ | Sí
P1517 | NH COLLECTION HOTEL - MTTO SE | programar actividades en el Hotel para el 27 de Octubre. Sup Asigando Miguel pallares | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Pendiente de envio de cotización del sistema EB - 5 Noviembre | CARLOS ALEMÁN | No | Envio del informe del trabajo realizado
|  | Presentacion de Oferta de Mtto de EB | DARWIN NIEBLES | No
P1527 | UPS SISTEMAS | Programr actividades de Revision de Celda de M. Tension ABB operación Manul OK , pero Operación automatica no responde. Se programa al Sr. Felix Cadena y Sup Javier Montes. 04 de Nov | GERMAN RODRIGUEZ | Sí | Información sobre el estado de la celda | JAVIER MONTES
P1434 | SMART OFFICE - MTTO SE | Se reenvia recibo de Energia a Gabriel Marin para su programacion del mtto entre el 15 y el 17 de Nov. Seguimiento de Orden | GERMAN RODRIGUEZ | No | Envio a compras de la cotización de Mtto de Gabriel Marín | GERMAN RODRIGUEZ |  | Domingo y lunes mantenimiento por Gabriel Marín |  | GERMÁN RODRIGUEZ
P1538 | MARCOS GALVIS | Apto Ofc Cra 51B - Ricardo de la Hoz | GERMAN RODRIGUEZ | No | Pendiente | GERMAN RODRIGUEZ |  | Pendiente
P1306 | HABIB HIGH PARK | [6 empty] | Cambio de nombre para el certificado
P1473 | e2 TURBINA | [6 empty] | Pendiente
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Registro fotográfico de las evidencia.
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se comunicó con el Sr David para esta actividad, ya que no se realizó debido a que no estaban las condiciones para esta actividad.
Note on L4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se comunicó con el Sr David para esta actividad, ya que no se realizó debido a que no estaban las condiciones para esta actividad.